Warszawa, 17 grudnia 2004 r.

# SPRAWOZDANIE

Z PRAC MIĘDZYRESORTOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ UZDROWISK

1. Podstawa prawna powołania Zespołu.

Międzyresortowy Zespół do Spraw Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Uzdrowisk, zwany dalej Zespołem, został powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Uzdrowisk, jako organ doradczy Rady Ministrów, na podstawie art. 12 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390).

2. Cel działania Zespołu.

Zadaniem Zespołu było przygotowanie zintegrowanego programu rozwoju uzdrowisk, ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych.

Do zadań Zespołu należało w szczególności:

- dokonanie przeglądu regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania uzdrowisk, zdefiniowanie barier rozwoju uzdrowisk i określenie sposobu ich likwidacji oraz opracowanie projektu systemu prawno-ekonomicznego stymulującego rozwój uzdrowisk,

- przygotowanie koncepcji prywatyzacji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,

- przygotowanie propozycji działań, zmierzających do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, związanymi z działalnością uzdrowiskową, w tym turystyczną, oraz promowania nowych form zatrudnienia,

- określenie możliwości form i zakresu wzbogacania podstawowych funkcji uzdrowiska o funkcję wypoczynkowo-turystyczną,

- przygotowanie propozycji kierunków i zakresu finansowego wsparcia uzdrowisk z uwzględnieniem sektorowych programów operacyjnych i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3. Skład i organizacja prac Zespołu.

W skład Zespołu powołani zostali niżej wymienieni przedstawiciele ministerstw właściwych do spraw: turystyki, skarbu państwa, zdrowia, finansów publicznych, środowiska, transportu  i rozwoju wsi:

- Pani Małgorzata Okońska-Zaremba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej – Przewodnicząca Zespołu (od marca 2004 r. – Pan Marek Szczepański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy),

- Pani Ewa Kralkowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Wiceprzewodnicząca.

Od sierpnia 2004 r.- Pan Paweł Sztwiertnia - Podsekretarz Stanu w MZ.

Od 30 listopada 2004 r. - Pan Zbigniew Podraza - Sekretarz Stanu w MZ.

- Pan Krzysztof Szamałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Środowiska.

Od 18 listopada 2004 r. – Pan Andrzej Mizgajski, Podsekretarz Stanu w MŚ,

- Pan Piotr Sawicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,

- Pan Józef Woźniakowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.            Od sierpnia 2004 r. – Pan Dariusz Marzec Podsekretarz Stanu w MSP,

- Pan Witold Górski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

- Pan Andrzej Chodkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od grudnia 2003 r.  – Pani Daria Oleszczuk, Podsekretarz Stanu w MRiRW.

- Pani Elżbieta Wyrwicz, Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Gospodarki i Pracy - Sekretarz Zespołu.

Prace Międzyresortowego Zespołu do Spraw Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Uzdrowisk realizowane były podczas posiedzeń plenarnych oraz w pięciu podzespołach roboczych, zajmujących się poszczególnymi zadaniami, wymienionymi w zarządzeniu. Za prace każdego z podzespołów odpowiedzialne były resorty i instytucje, zgodnie z ich kompetencjami w zakresie realizowanych zadań:

- podzespół I - wiodące  Ministerstwo Zdrowia,

- podzespół II - wiodące  Ministerstwo Skarbu Państwa,

- podzespół III - wiodące Ministerstwo Gospodarki i Pracy,

- podzespół IV - wiodąca Polska Organizacja Turystyczna,

- podzespół V- wiodąca Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.

Skład podzespołów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Posiedzenia plenarne Zespołu odbyły się w dniach 15 i 30 lipca 2003 r., 10 i 18 grudnia       2003 r., 22 i 30 września 2004 r., 6 października 2004 r. i 18 listopada 2004 r.

W posiedzeniach plenarnych Zespołu brali udział także przedstawiciele instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, związanych z branżą turystyczną i uzdrowiskową (Załącznik 1).

Koordynatorem prac Zespołu było Ministerstwo Gospodarki i Pracy (dawne MGPiPS).

4. Rezultaty prac Zespołu.

Mając na uwadze rozwój uzdrowisk, a przede wszystkim dbałość o dostęp obywateli polskich do prawidłowo funkcjonującego lecznictwa uzdrowiskowego, Zespół określił na pierwszym posiedzeniu plenarnym w dniu 15 lipca 2003r. priorytetowe zadania do realizacji. Należały   do nich w szczególności :

  - przegląd regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania uzdrowisk oraz opracowanie przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw,

  - opracowanie projektu koncepcji prywatyzacji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

W wyniku prac Zespołu zrealizowano następujące zadania:

Dokonano przeglądu regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania uzdrowisk (m.in.: ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 92, poz.880, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96   z  późn zm.), ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.       z 2004 r. Nr 121, poz. 1266), ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 Nr 6, poz. 41,           Nr 141, poz. 1492).

W związku z tym, iż ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym  nie przystaje do współczesnych realiów przygotowano rządowy projekt ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa ta została przyjęta przez Sejm w dniu 8 stycznia 2004 roku, lecz odrzucona w całości przez Senat.

Niezbędne jest więc pilne opracowanie nowych projektów ustaw, które będą uwzględniały zarówno problematykę rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego jak i możliwości funkcjonowania gmin uzdrowiskowych.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad kolejnym projektem ustawy. Zgodnie z decyzją kierownictwa resortu będzie się on odnosił tylko do funkcjonowania uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego.

Regulacje dotyczące funkcjonowania gmin, na terenie których znajdują się uzdrowiska będą zawarte w odrębnym akcie prawnym przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Przegląd regulacji prawnych pozwala na stwierdzenie, iż najważniejszymi barierami  prawnymi utrudniającymi funkcjonowanie i rozwój uzdrowisk oraz  gmin, na terenie których znajdują się uzdrowiska są:

- Dotychczasowy brak aktualnych rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie uzdrowisk (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym).

- Obowiązek uzgadniania z ministrem właściwym do spraw zdrowia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r.           o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Konieczność wnoszenia należności i opłat rocznych oraz jednorazowych odszkodowań w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu                       w uzdrowiskach  określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

- Słaba kondycja finansowa spółek uzdrowiskowych, uniemożliwiająca podejmowanie działań prorozwojowych, nawet współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zespół opracował także koncepcję prywatyzacji spółek uzdrowiskowych.

Przy opracowywaniu koncepcji, mając na uwadze potrzeby wynikające w tym zakresie z polityki zdrowotnej państwa, za której realizację odpowiada Minister Zdrowia, jako główne cele przyjęto:

- zachowanie profilu spółek, utrzymanie funkcji uzdrowiskowo – leczniczych i ochrona zasobów naturalnych, występujących w uzdrowisku,

- pozyskanie środków na ich rozwój.

Założono, że procesowi prywatyzacji nie podlegają zasoby kopalin leczniczych.

Założono także, iż proces prywatyzacyjny powinien przebiegać w taki sposób, aby wywrzeć jak najbardziej korzystny wpływ na rozwój infrastruktury w gminach uzdrowiskowych,          co powinno doprowadzić do ich aktywizacji gospodarczej.

Biorąc pod uwagę założone cele procesu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych zaproponowano dokonanie podziału spółek uzdrowiskowych na trzy zasadnicze grupy:

I. Spółki uzdrowiskowe wyłączone z prywatyzacji.

W grupie tej powinny znaleźć się spółki uzdrowiskowe prowadzące pełen profil leczniczy, posiadające większość rodzajów tworzyw leczniczych lub takie, które są unikalne w skali kraju, a nawet Europy. Jest to grupa spółek o szczególnym znaczeniu dla lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, a jej wyłączenie z prywatyzacji podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia interesów ochrony zdrowia społeczeństwa polskiego.

II. Spółki uzdrowiskowe, wymagające indywidualnej ścieżki prywatyzacyjnej, z wyłączeniem prywatyzacji  złóż kopalin leczniczych.

Do grupy drugiej powinny zostać zaliczone spółki uzdrowiskowe, które z uwagi na swoje położenie i znaczenie dla miejscowości, w których są usytuowane oraz przez wzgląd na unikalne zasoby naturalne, wymagają indywidualnego podejścia do prywatyzacji.

Istotne znaczenie ma w tej grupie utrzymanie wpływu Skarbu Państwa na działalność prywatyzowanych spółek przez okres co najmniej 5 lat od momentu prywatyzacji, toteż zbywanie akcji powinno następować stopniowo, w pakietach.

III. Spółki uzdrowiskowe, które powinny być sprywatyzowane poprzez zbycie akcji/ udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Grupę tę stanowić będą spółki nie zaliczone do żadnej z powyższych grup. Poddanie ich prywatyzacji odbędzie się przy zachowaniu maksymalnej staranności, z zastrzeżeniem kontynuacji działalności leczniczej i wyłączenia z procesu prywatyzacji zasobów kopalin leczniczych.

Zaszeregowanie poszczególnych spółek uzdrowiskowych do jednej z w/w grup powinno nastąpić na podstawie szczegółowej analizy, według następujących kryteriów:

  - sytuacja finansowo-ekonomiczna spółek (w tym zatrudnienie),

  - sytuacja prawna spółek, zwłaszcza w zakresie stosunków właścicielskich (m.in. rozpatrzenie ewentualnych roszczeń reprywatyzacyjnych),

  - wielkość oraz ilość posiadanych i wykorzystywanych przez spółki zasobów tworzyw leczniczych, takich jak wody mineralne, wody lecznicze, borowiny,

  - profile lecznicze prowadzone przez spółki,

  - możliwość rozwoju profilu rehabilitacyjnego,

  - wielkość spółek i rozmiary prowadzonych przez nie działalności,

  - rozmiar posiadanej bazy technicznej uzdrowisk, w tym przede wszystkim ilość posiadanych urządzeń leczniczych, takich jak tężnie, parki uzdrowiskowe, itp.

Należy podkreślić, iż w swoich pracach nad przyjęciem projektu koncepcji prywatyzacji spółek lecznictwa uzdrowiskowego Zespół oparł się na propozycji przedstawionej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, zaakceptowanej przez Ministerstwo Zdrowia, nie analizując szczegółowych materiałów i danych, dotyczących poszczególnych uzdrowisk.

#### Fundusz celowy

Mając na uwadze potrzeby inwestycyjne spółek uzdrowiskowych, Zespół proponuje przeznaczenie części wpływów z prywatyzacji spółek uzdrowiskowych grupy II i III na zasilenie funduszu celowego pod nazwą Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców,  utworzonego zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.). Powyższe środki z prywatyzacji uzdrowisk przeznaczone będą na dokonywanie inwestycji w posiadaną bazę zabiegową i hotelową spółek uzdrowiskowych, które będą wyłączone z prywatyzacji (grupa I), głównie na modernizację zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Zasady funkcjonowania i korzystania ze środków tego funduszu zostaną sformułowane tak, by na potrzeby inwestycyjne spółek uzdrowiskowych, wyłączonych z prywatyzacji została przeznaczona kwota nie niższa niż wpływy z prywatyzacji uzdrowisk przekazane na ten fundusz.

Minister Skarbu Państwa uzgodni z Ministrem Zdrowia i Ministrem Finansów wskaźnik odpisu wpływów z prywatyzacji uzdrowisk na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców         i po zatwierdzeniu przez Zespół „Zintegrowanego Programu Rozwoju Uzdrowisk ze Szczególnym Uwzględnieniem Usług Turystycznych” wystąpi z wnioskiem                             o dokonanie stosownych zmian w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Podstawą określenia kwot niezbędnych do zasilenia funduszu będzie program modernizacji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowany przez Ministra Skarbu Państwa.

Wysokość środków z prywatyzacji, które zostaną przeznaczone na zasilenie funduszu byłaby ustalona w oparciu o:

- planowane koszty modernizacji spółek uzdrowiskowych (gr. I) wyłączonych                     z prywatyzacji,

- inne potrzeby finansowe tych spółek,

- wysokość kwot wydzielonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla tej grupy spółek uzdrowiskowych.

Zdaniem Ministerstwa Skarbu Państwa realizacja zakładanej w tym programie koncepcji prywatyzacji spowoduje skutki dla sektora finansów publicznych w postaci zmniejszenia wpływów z prywatyzacji na kwotę maksymalnie 200 mln PLN.

Ministerstwo Skarbu Państwa nie planuje ponoszenia dodatkowych nakładów na działania związane z realizacją programu prywatyzacji.

Natomiast dokładne wyliczenie efektów uzależnione jest od wielkości środków przeznaczonych na fundusz celowy. Im większe środki, tym większe spodziewane efekty     w  postaci:

- wzrostu wpływów podatkowych zarówno gmin (w podatku od nieruchomości, udział      w PIT i CIT), jak i budżetu państwa (wzrost wpływów w PIT i CIT),

- mniejszych wydatków gmin na pomoc społeczną oraz zasiłki dla bezrobotnych,

- wzrostu zatrudnienia w uzdrowiskach, co spowoduje spadek bezrobocia w tych regionach, gdzie poziom bezrobocia jest wysoki,

- wzrostu wartości posiadanego przez spółki majątku, a tym samym wartość samych spółek, których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Ponadto w wyniku prac Zespołu określono możliwości wzbogacenia podstawowych funkcji uzdrowiska (leczenie, rehabilitacja, profilaktyka) o funkcję wypoczynkowo-turystyczną, z uwzględnieniem roli promocji.

Podkreślono, że w Polsce, zgodnie z tendencjami światowymi, wzrasta rola uzdrowisk jako celu wyjazdów urlopowych (głównie krótkoterminowych) w celu poprawy kondycji fizycznej i duchowej.

Podstawowym zadaniem dla branży turystycznej jest wykreowanie produktów turystycznych, które stanowią gotową do sprzedaży ofertę turystyczną składająca się z usług i towarów ułatwiających wypoczynek, rehabilitację, regenerację i profilaktykę zdrowotną z uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Polska Organizacja Turystyczna jako organ koordynujący promocję polskiej turystyki w kraju i za granicą planuje podjęcie następujących zadań w zakresie promocji                i rozwoju polskich uzdrowisk i turystyki uzdrowiskowej:

  - kreowanie wizerunku uzdrowisk jako kurortów,

  - tworzenie ogólnopolskiej strategii rozwoju i promocji uzdrowisk polskich,

  - realizację wydawnictw promujących poszczególne uzdrowiska i turystykę uzdrowiskową,

  - udział uzdrowisk w stoiskach organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną     na targach turystycznych krajowych i zagranicznych,

  - organizację imprez studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów krajowych i zagranicznych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji, prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki uzdrowiskowej, włączając turystykę na obszarach wiejskich,

  - włączenie uzdrowisk i ich produktów turystyczno-uzdrowiskowych do systemu informacji turystycznej,

  - pomoc w realizacji projektów inwestycyjnych w dziedzinie turystyki uzdrowiskowej.

Przygotowano również propozycje kierunków i zakresu finansowego wsparcia uzdrowisk z uwzględnieniem sektorowych programów operacyjnych i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjętego rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 r. (Dz. U. Nr 166, poz.1745) uwzględniając poprawę skuteczności wsparcia finansowego gmin i spółek uzdrowiskowych, w tym z funduszy strukturalnych  w okresie 2004-2006.

W trakcie prac Zespołu stwierdzono, iż w przygotowywanych obecnie programach operacyjnych nie ma żadnych preferencji dla przedsięwzięć wspierających rozwój polskich uzdrowisk i gmin, na terenie których znajdują się uzdrowiska. W ZPORR nie wydzielono obszarów uzdrowiskowych jako terenów szczególnego wsparcia – tak jak uczyniono to w stosunku do obszarów przemysłów restrukturyzowanych, obszarów poprzemysłowych, powojskowych i miejskich.

Gminy, na terenie których funkcjonują uzdrowiska mogą realizować projekty inwestycyjne, nastawione na rozwój funkcji leczniczo-wypoczynkowych na zasadach ogólnych, w ramach dwóch działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: tj.: Działania 1.4. „Rozwój turystyki i  kultury” oraz Działania 3.1. „Obszary wiejskie”.

Należy podkreślić, iż w wyniku działań podjętych przez Zespół, dla zwiększenia szans gmin, na terenie których znajdują się uzdrowiska na uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 wprowadzono w Uzupełnieniu ZPORR w Działaniu 1.4. i Działaniu 3.1. do grupy projektów – „projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych nastawionych na rozwój funkcji leczniczo-wypoczynkowych” .

Ponadto w wyniku prac Zespołu zmodyfikowano zapisy dotyczące zasad korzystania z dofinansowania przez podmioty opieki zdrowotnej w ramach uzupełnienia ZPORR – poddziałania: 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” oraz 3.5.2. „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”.

W ramach wyżej wymienionych działań wsparcie mogą uzyskać zakłady opieki zdrowotnej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, tzn. posiadające umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

###### W wyniku szerokich konsultacji i prac Zespołu w „Zintegrowanym Programie Rozwoju Uzdrowisk, ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych” zostały określone najważniejsze działania niezbędne dla wsparcia uzdrowisk i gmin, na terenie których znajdują się uzdrowiska.

Najważniejsze działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej podejmowane we współpracy z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w turystyce, niezbędne dla wsparcia uzdrowisk i gmin, na terenie których znajdują się uzdrowiska, określone w „Zintegrowanym Programie Rozwoju Uzdrowisk ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych”.

I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania uzdrowisk

Działanie 1: Przygotowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy normującej funkcjonowanie uzdrowisk i  lecznictwa uzdrowiskowego.

Cel działania: umożliwienie prawidłowego funkcjonowania uzdrowisk i podmiotów gospodarczych, prowadzących lecznictwo uzdrowiskowe

Resort odpowiedzialny za realizację: Ministerstwo Zdrowia.

Harmonogram działań: IV kwartał 2004 r. - I kw. 2005 r.

Działanie 2: Przygotowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów projektu regulacji normującej funkcjonowanie gmin, na terenie których znajdują się  uzdrowiska.

Cel działania: usunięcie barier i spowodowanie rozwoju gospodarczego gmin, na terenie których znajdują się uzdrowiska.

Resort odpowiedzialny za realizację: Ministerstwo Gospodarki i Pracy we współpracy         z Ministerstwem Finansów.

Sposób realizacji:

a. określenie kondycji finansowej gmin uzdrowiskowych w oparciu o dane z 2003 roku - Ministerstwo Finansów – IV kw. 2004 r -  I kw. 2005 roku,

b. opracowanie projektu aktu prawnego dotyczącego funkcjonowania gmin, na terenie których znajdują się uzdrowiska – II kwartał 2005 r.

Harmonogram działań: IV kw. 2004r. - II kw.2005 r.

Działanie 3: Opracowanie i wdrożenie nowych zasad dotyczących możliwości obniżenia opłat za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod inwestycje turystyczne w gminach, na terenie których znajdują się uzdrowiska.

Cel działania: obniżenie kosztów inwestycji w gminach, w których znajdują się uzdrowiska, rozwój infrastruktury uzdrowiskowej, przyczyniający się do wzrostu atrakcyjności miejscowości uzdrowiskowych.

Sposób realizacji: dochodzenie do rozwiązań systemowych w trybie obowiązujących przepisów o ochronie gruntów leśnych, na podstawie wspólnych uzgodnień. Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Środowiska i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Resort odpowiedzialny za realizację: Ministerstwo Środowiska we współpracy                   ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Ministerstwem Gospodarki i Pracy.

Harmonogram działań: I kwartał 2005 r. – przygotowanie propozycji rozwiązań systemowych, ewentualna nowelizacja przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( I połowa 2005 r .).

Działanie nr 4: Usunięcie bariery związanej z obowiązkiem uzgadniania decyzji lokalizacyjnej z Ministrem Zdrowia, zawartej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.             o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cel działania: uproszczenie formalności związanych z realizacją inwestycji budowlanych    na terenie gmin uzdrowiskowych.

Sposób realizacji: Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy                          o zagospodarowaniu przestrzennym gmin, który został przyjęty przez Radę Ministrów.

Resort odpowiedzialny za realizację: Ministerstwo Infrastruktury

II. Prywatyzacja spółek uzdrowiskowych.

Działanie 5: Opracowanie procedury przygotowawczej, niezbędnej dla wdrożenia koncepcji prywatyzacji spółek uzdrowiskowych.

Cel działania: prywatyzacja zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, uzyskanie środków        z prywatyzacji uzdrowisk na dofinansowanie spółek uzdrowiskowych, które będą wyłączone    z prywatyzacji.

Sposób realizacji: Uzgodnienie w oparciu o potrzeby modernizacyjne spółek uzdrowiskowych grupy I i wysokość środków uzyskanych z NFZ dla tej grupy spółek proponowanej stawki odpisów z przychodów z prywatyzacji spółek uzdrowiskowych           na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Resort odpowiedzialny za realizację: Ministerstwo Skarbu Państwa w ścisłej współpracy    z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Finansów.

Harmonogram działań: do końca I kwartału 2005 r.

III. Wykorzystanie funduszy strukturalnych na rozwój uzdrowisk i gmin na terenie których znajdują się uzdrowiska.

Działanie 6: Upowszechnienie wśród środowiska uzdrowisk i gmin, w których znajdują się uzdrowiska, wiedzy na temat możliwości, zasad i sposobów wykorzystania środków    z funduszy strukturalnych.

Cel działania: Lepsza absorbcja funduszy strukturalnych, umożliwiająca rozwój uzdrowisk    i gmin, na terenie których znajdują się uzdrowiska.

Sposób realizacji: przygotowanie i wdrożenie kompleksowego programu dla spółek uzdrowiskowych i samorządu terytorialnego.

Resort odpowiedzialny za realizację: Ministerstwo Gospodarki i Pracy we współpracy         z Polską Agencją Rozwoju Turystyki S.A.

Harmonogram działań: 2005 r.

Źródła finansowania: MGiP, urzędy marszałkowskie, gminy, w których znajdują się uzdrowiska i inne źródła.

Działanie 7: Uwzględnienie specyfiki rozwoju turystyki w gminach, na terenie których funkcjonują uzdrowiska poprzez umieszczenie odpowiednich zapisów w projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013.

Cel działania: zwiększenie dostępności do funduszy strukturalnych oraz rozwój gospodarczy uzdrowisk i gmin, w których funkcjonują uzdrowiska.

Resort odpowiedzialny za realizację: Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Sposób realizacji: Przygotowanie projektu zapisów w oparciu o szerokie konsultacje             z organizacjami, reprezentującymi uzdrowiska i gminy, na terenie których zlokalizowane     są uzdrowiska.

Harmonogram działań: IV kw.2004 r. – I kw. 2005 r.

# IV. Promocja polskich uzdrowisk i turystyki uzdrowiskowej.

Działanie 8: Przygotowanie konkurencyjnych  produktów turystycznych.

Cel działania: zwiększenie konkurencyjności polskiej turystyki na rynku krajowym                i zagranicznym.

Resort odpowiedzialny za realizację: Ministerstwo Gospodarki i Pracy we współpracy        z Polską Organizacją Turystyczną (działania realizowane głównie przez Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne).

Sposób realizacji: m.in. opracowywanie planów i programów budowy zintegrowanych produktów miejsca oraz systemów regionalnych sieci turystycznych o spójnym charakterze i określonym standardzie usług. Działanie wspomoże także aktywizację procesów powstawania i rozwoju produktów lokalnych, w tym wyrobów kulinarnych i rzemieślniczych, produktów o oryginalnym charakterze, atrakcyjnych dla grup potencjalnych nabywców.

Harmonogram działań:  2005 r.

# Źródła finansowania: budżety samorządów terytorialnych oraz regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych.

Działanie 9: Zabezpieczenie w budżecie państwa środków finansowych (2 mln PLN rocznie) na promocję polskich uzdrowisk i turystyki uzdrowiskowej w Polsce.

Cel działania: rozwój promocji polskich uzdrowisk i turystyki uzdrowiskowej.

Resort odpowiedzialny za realizację: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Sposób realizacji: przygotowanie propozycji do uzgodnienia w trakcie prac nad budżetem Ministerstwa Gospodarki i Pracy na 2006 rok.

Harmonogram działań: I – II kw. 2005 r.

Zintegrowany Program Rozwoju Uzdrowisk, ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych został przyjęty  przez  Międzyresortowy Zespół do spraw Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej Uzdrowisk.

## Opracowano w Departamencie Turystyki

Ministerstwa Gospodarki i Pracy

Załącznik nr 1

Skład osobowy podzespołów roboczych biorących udział w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej uzdrowisk

Podzespół I:

wiodące -  Ministerstwo Zdrowia

Pani Maria Łaniewska – Zastepca Dyrektora Departamentu Prawnego, Ministerstwo Zdrowia.

Pani Alicja Koebe-Ciesek – Naczelnik Wydziału Systemu Finansowania Gmin, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Finansów.

Pani Jadwiga Stachowiak – Główny Specjalista, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Zespół Hydrologii , Ministerstwo Środowiska.

Pan Andrzej Chwas – Naczelnik Wydziału, Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Ministerstwo Skarbu Państwa.

Podzespół II:

wiodące – Ministerstwo Skarbu Państwa

Pan Zbigniew Gryglas – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego II, Ministerstwo Skarbu Państwa.

Pani Elżbieta Wyrwicz – Dyrektor Departamentu Turystyki – Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Pan Marian Kucharski – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa – Ministerstwo Finansów.

Pani Dagmara Korbasińska – Zastepca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwo  Zdrowia.

Podzespół III:

wiodące – Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Pani Anna Świebocka-Nerkowska – Zastepca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Pani Ewa Wróbel  - Naczelnik Wydziału Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Pani Elżbieta Biłobran-Uberman – Koordynator Departamentu Dialogu Społecznego, Ministerstwo Zdrowia.

Pan Krzysztof Mosiej – Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Ministerstwo Skarbu Państwa.

Pani Helena Pietrachowicz – Główny Specjalista, Departament Turystyki, Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Podzespół IV:

wiodąca: Polska Organizacja Turystyczna

Pan Andrzej Kozłowski – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Pan Wojciech Kodłubański – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pani Krystyna Dąbkowska – Główny Specjalista, Departament Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pani Grażyna Rosińska – Ministerstwo Zdrowia.

Pani Mariola Jaczewska - Pielaszek – Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Ministerstwo Skarbu Państwa.

Podzespół V:

wiodąca: Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.

Pan Jacek Debis – Menadżer Projektu, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.

Pan Marek Żukowski – Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.

Pan Leszek Krzykowski – Główny Specjalista, Ministerstwo Finansów.

Pani Jadwiga Jaworska – Główny Specjalista, Ministerstwo Zdrowia.

Pan Janusz Pretzel – Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Ministerstwo Skarbu Państwa.

Pani Olga Piekarzewska – Naczelnik Wydziału Strategii, Współpracy Regionalnej i Programów Pomocowych, Departament Turystyki, Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

W posiedzeniach plenarnych Zespołu brali udział także przedstawiciele instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, związanych z branżą turystyczną i uzdrowiskową m.in.:

Pan Bogdan Błaszczyk – Poseł na Sejm RP

Pan Krzysztof Ciesielski – Asystent Ministra Krzysztofa Szamałka, Ministerstwo Środowiska

Pani Teresa Poławska – Radca Ministra, Ministerstwo Finansów

Pani  Jolanta Sielicka - Prezes Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”

Pan dr Tadeusz Burzyński – Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.

Pan Jan Golba – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

Pan Wojciech Gucma- Prezes Zarządu „Unii Uzdrowisk Polskich”

Pan Grzegorz Łoza – „Unia Uzdrowisk Polskich”.